## Activités
Date | Début | Fin | Temps | Activité | Type | Commentaires | Sources
2021-02-01 | 15:00 | 16:00 | 1:00 | Plannification | Analyse | Demande du cahier des charges
2021-02-03 | 8:50 | 10:35 | 1:45 | Installation unreal engine | Analyse | Installation du moteur sur machine de l'école
2021-02-04 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Prise de connaissance de la grille d'évaluation | Analyse | Téléchargement et prise de connaissance des documents
2021-02-05 | 10:35 | 12:09 | 1:34 | Plannification | Analyse
2021-02-05 | 13:35 | 14:20 | 0:45 | Prise de connaissance de la grille d'évaluation | Analyse
2021-02-05 | 14:20 | 15:00 | 0:40 | Plannification | Analyse | Plannification du premier sprint
2021-02-08 | 10:45 | 11:55 | 1:10 | Plannification | Analyse | Fin de Plannification du premier sprint et création du second
2021-02-08 | 11:55 | 12:15 | 0:20 | Maquette | Analyse | Création de la maquette (wareframe)
2021-02-08 | 15:26 | 16:48 | 1:22 | Maquette | Analyse | Export du Wireframe en PDF
2021-02-10 | 9:03 | 10:41 | 1:38 | Documentation | Analyse | Préparation du document de projet
2021-02-11 | 13:40 | 14:55 | 1:15 | Plannification | Analyse | Conception du diagramme de plannification
2021-02-12 | 10:39 | 12:15 | 1:36 | Création de la structure du GitHub | Analyse | Ajout du projet du fichier de projet
2021-02-12 | 13:36 | 15:02 | 1:26 | Documentation | Analyse | Fin de la rédaction de la partie 1 et 2
2021-02-19 | 10:35 | 14:49 | 4:14 | implémentation | Analyse | Création de l'interface de base
2021-02-19 | 14:49 | 15:05 | 0:16 | Plannification | Analyse | Changement de moteur, installation de Unity
2021-03-03 | 9:16 | 12:15 | 2:59 | Mise en place de l'infrastructure | Analyse | Changement de Github
2021-03-04 | 13:54 | 15:05 | 1:11 | Création | Analyse | Création d'un projet de test
2021-03-05 | 10:40 | 14:59 | 4:19 | Création | Analyse | Création du projet principal et création de l'interface
2021-03-10 | 8:04 | 10:02 | 1:58 | Rédaction documentation |  | Remise à jour du nouveau Github
2021-03-10 | 10:02 | 10:35 | 0:33 | Création |  | Avancement sur le jeu
2021-03-11 | 13:47 | 15:02 | 1:15 | Rédaction documentation |  | Avancement sur la documentation
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Données
Activités | Types
Mise en place de l'infrastructure | Analyse
Création de la structure du GitHub | Analyse
Prise de connaissance de la grille d'évaluation | Analyse
Plannification | Analyse
Maquette | Analyse
Documentation | Analyse
Implémentation | Analyse
Création | Création
Rédaction documentation | Documentation